Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Ивановского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории поселения». |  |  |  |  | 549,5 | 549,5 | 283,5 | Мероприятие предусматривает исполнение до конца 2021 года |
| 1 .1 | Основное мероприятие 2.1 Ремонт и содержание сетей уличного освещения (в том числе оплата лимитов уличного освещения) | Администрация Ивановского сельского поселения | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 434,5 | 434,5 | 202,3 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.2 Прочие мероприятия по благоустройству (содержание парков, скверов, инвентаризация зеленых насаждений и разработка паспортов, ликвидация несанкционированных свалок) | Администрация Ивановского сельского поселения | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 115,0 | 115,0 | 81,2 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | Выполнение показателей программы на 100%, согласно годовому отчету | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | 549,5 | 549,5 | 283,5 |  |

Глава Администрации Ивановского сельского поселения                                                                О.В.Безниско

Глава

С.Л.Яцкая

Тел. 44-2-89