Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Развитие культуры»

за 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета Ивановского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | Факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  | 2302,0 |  | 2302,0 |  |  | 1485,1 | Мероприятие предусматривает исполнение до конца 2020 года |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Повышение заработной платы работников культуры муниципального | Администрация Ивановского сельского поселения |  | создание усло-вий для удовле-творения по-требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого по-тенциала само-деятельных кол-лективов народ-ного творчеств |  | 01.01.2021г. |  | 31.12.2021г. |  | 694,4 |  | 694,4 | 469,1 |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Ивановского сельского поселения |  | создание усло-вий для удовле-творения по-требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого по-тенциала само-деятельных кол-лективов народ-ного творчества |  | 01.01.2021г. |  | 31.12.2021г. |  | 1607,6 |  | 1607,6 | 1016,0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | Выполнение показателей программы на 100%, согласно годовому отчету |  | Х |  | 31.12.2021 |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  | 2302,0 |  | 2302,0 |  |  | 1485,1 | - |  |  |

Глава Администрации Ивановского сельского поселения                                           О.В.Безниско

С.Л.Яцкая

Тел. 44-2-89