Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Ивановского сельского поселения

____

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 июня 2021                                                                                          № 45

с.Ивановка

Об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Ивановского сельского поселения от  30.08.2013 № 40 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ивановском сельском поселении», постановлением Правительства Ростовской области от 11.05.2021 № 347 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в целях обеспечения составления проекта бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Администрация Ивановского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению.

2. Специалистам администрации по курируемым направлениям, главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление в  сети  Интернет на официальном сайте Администрации Ивановского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  обнародования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника сектора экономики и финансов Яцкую С.Л.

Глава  Администрации

Ивановского сельского поселения                                       О.В.Безниско

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Яцкая С.Л.

## Приложение Приложение к постановлению Администрации Ивановского сельского поселения № 45 от 04.06.2021г.

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района и прогноза бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района на 2022-2024 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным Администрацией Ивановского сельского поселения | до 15.09.2021 | главные администраторы доходов бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района; финансовый орган поселения |
| 2. | Предоставление информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Ивановского сельского поселения на 2022-2024 годы по главным распорядителям средств местного бюджета, согласованной с главой Администрации Ивановского сельского поселения | до 01.09.2021 | Ведущий специалист Попова Ю.В. |
| 3. | Представление в финансово-экономический сектор Администрации Ивановского сельского поселения Сальского района предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по формам, установленным постановлением Администрации Ивановского сельского поселения Сальского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района | до 15.09.2021 | главные распорядители средств бюджета Ивановского сельского поселения |
| 4. | Доведение до администрации Ивановского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для автономных, бюджетных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета Ивановского сельского поселения на 2022-2024 годы | до 15.09.2021 | Начальник сектора экономики и финансов Яцкая С.Л. |
| 5. | Доведение до администрации Ивановского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов для автономных, бюджетных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета Ивановского сельского поселения на 2022-2024 годы | до 15.09.2021 | Начальник сектора экономики и финансов Яцкая С.Л. |
| 6. | Представление предложений для формирования бюджета Ивановского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по формам, по формам, установленным распоряжением Администрацией Ивановского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района | до 15.09.2021 | главные распорядители средств бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района |
| 7. | Подготовка проекта постановления Администрации Ивановского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Ивановского сельского поселения на 2022 - 2024 годы» | до 15.10.2021 | Начальник сектора экономики и финансов Яцкая С.Л. |
| 8. | Формирование и представление главе Администрации Ивановского сельского поселения параметров бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района; предельных показателей расходов бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района | до 15.10.2021 | Начальник сектора экономики и финансов Яцкая С.Л. |
| 9. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Ивановского сельского поселения предельных показателей расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | до 21.10.2021 | Начальник сектора экономики и финансов Яцкая С.Л. |
| 10. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Ивановского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным распоряжением Администрацией Ивановского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ивановского сельского поселения | до 22.10.2021 | Начальник сектора экономики и финансов Яцкая С.Л. |
| 11. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Ивановского сельского поселения проектов муниципальных программ Ивановского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2022 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Ивановского сельского поселения | до 22.10.2021 | ответственные исполнители муниципальных программ Ивановского сельского поселения |
| 12. | Направление в Финансовое управление Сальского района для согласования проекта решения о бюджете Ивановского сельского поселения Сальского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «Ивановское сельское поселение» | до 01.11.2021 | Начальник сектора экономики и финансов Яцкая С.Л. |
| 13. | Подготовка проекта постановления Администрации Ивановского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ивановского сельского поселения на 2022-2024 годы» | до 20.10.2021 | Начальник сектора экономики и финансов Яцкая С.Л. |
| 14. | Подготовка проекта постановления Администрации Ивановского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Ивановского сельского поселения за 6 месяцев 2021 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Ивановского сельского поселения за 2021 год» | до 30.10.2021 | Начальник сектора экономики и финансов Яцкая С.Л. |
| 15. | Формирование паспортов муниципальных программ Ивановского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 30.10.2021 | ответственные исполнители муниципальных программ Ивановского сельского поселения |
| 16. | Подготовка и предоставление в Собрание депутатов Сальского района следующих проектов решений: «О бюджете Ивановского сельского поселения Сальского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Ивановского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | до 15.11.2021 | Начальник сектора экономики и финансов Яцкая С.Л. |