Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Ивановского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __.__.2022 г.                                                                                          № __

с. Ивановка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации  Ивановского сельского поселения от  17.10.2018 № 86 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского сельского поселения»,

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Защита населения  и  территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению

2. Обнародовать  данное постановление путем размещения на официальном  Интернет-сайте   Администрации Ивановского сельского поселения и информационных стендах.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на специалиста 1 категории по вопросам ЧС  ПБ  Администрации Ивановского сельского поселения Симоненко Г.И.

Глава Администрации

Ивановского сельского поселения              			            О.В.Безниско

Приложение к постановлению

Администрации Ивановского

сельского поселения

от __.__.2022г.  № __

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Защита  населения  и  территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Защита  населения  и  территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2018 № 96.

Выполнение муниципальной программы является этапом реализации стратегических целей:

уменьшение  количества  пожаров,  снижение  рисков  возникновения  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций;

снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

сокращение материальных потерь от пожаров;  создание необходимых условий для обеспечения пожарной  безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

улучшение  работы  по  предупреждению  правонарушений  на водных объектах;

повышение  подготовленности  к  жизнеобеспечению  населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

В результате выполнения программных мероприятий достигнута положительная динамика при достижении стратегических целей, в том числе уменьшение количества пожаров на территории Ивановского сельского поселения.

Средства федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный финансовый год не предусмотрены.

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

- «Пожарная безопасность»;

- «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

- «Обеспечение безопасности на воде»;

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2021 год приведены в таблице № 1.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2021 год. Выполнение основных  программных мероприятий  представлено в таблице № 2.

На реализацию Программы в 2021 году предусмотрено средств в размере 18,0 тыс. рублей, все средства местного бюджета.

По состоянию на 01.01.2022 фактическое исполнение по программе составило 100%.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2021 году,  представлены в таблице № 3.

Подпрограмма 1.

«Пожарная безопасность».

На реализацию мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность»  финансирование было предусмотрено в сумме 18,0 тыс. рублей. Все средства местного бюджета.

Фактическое исполнение по подпрограмме составило 100% или 18,0 тыс. рублей.

В 2021 году на территории Ивановского сельского поселения  не было пожаров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года     количество пожаров не возросло. А  возгораний в 2021 году произошло в количестве  8 раз. Развитию пожаров до крупных и гибели при этом людей способствует позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану и удаленность места пожара от ближайшего подразделения пожарной охраны.

Силы и средства противопожарных сил поселения составляют добровольная пожарная  дружина поселения. Однако этого явно недостаточно для прикрытия в противопожарном отношении всех населенных пунктов в Ивановском сельском поселении.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

несвоевременное прибытие пожарной дружины к месту вызова из-за удаленности;

низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров;

несвоевременное сообщение о пожаре (возгорании) в пожарную охрану;

низкий уровень улучшения материально-технической базы и капитального

ремонта места постоянного размещения пожарной дружины;

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Подпрограмма 2.

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций».

На реализацию мероприятий подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» финансовых средств в 2021 году не предусмотрено.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Подпрограмма 3.

«Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде»  финансирование было предусмотрено в сумме 0,0 тыс. рублей.

Сферой реализации подпрограммы является организация эффективной деятельности в области обеспечения безопасности на водных объектах.

Водные объекты Ивановского сельского поселения включают в себя  11 прудов и реку Егорлык.

Наиболее крупные водоемы – река Егорлык.

Гибель людей на водных объектах по количеству случаев находится на 3 месте после гибели в  дорожно-транспортных происшествиях и при пожарах. Основными причинами гибели людей являются купание в необорудованных для этого местах и несоблюдение правил безопасности на воде.

В 2021 году в Ивановском сельском поселении происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

Несмотря на ежегодные улучшения показателей по спасенным людям проблемы безопасности на водных объектах Ивановского сельского поселения полностью не решены.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Ивановского сельского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год факт | 2021 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» |  | единиц |  | 8 | 10 | 8 | Количество пожаров сократилось, это обусловлено следующими факторами: -своевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова; -своевременное сообщение о пожаре в пожарную охрану; - сокращение числа пожаров произошло за счет проведения дополнительных профилактических мероприятий, а так же установки в жилых домах автономных противопожарных извещателей |  |
| 2. | «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях» |  | человек |  | 6 | 0 | 0 | Увеличение чрезвычайных происшествий и ситуаций природного и техногенного характера вследствие различных причин. |  |
| 3. | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах |  | единиц |  | 96 | 96 | 96 | Увеличение количества профилактических мероприятий направлено на сокращение численности пожаров и недопущения происшествий на водных объектах |  |
| 4. | Количество обученных специалистов в области пожарной безопасности |  | человек |  | 0 | 1 | 1 | в 2021 году был в области пожарной безопасности был обучен Глава Администрации Ивановского сельского поселения |  |
| 5. | Охват населения оповещаемого системой оповещения |  | тыс.человек |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | Охват населения Ивановского сельского поселения - 100% |  |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Количество выездов на тушение пожаров» |  | единиц |  | 8 | 10 | 8 | Количество пожаров осталось на прежнем уровне вследствие погодных условий и других причин. |  |
| 1.2. | «Количество спасенных людей при пожарах» |  | человек |  | 6 | 0 | 0 |  |  |
|  | Подпрограмма 2. » «Защита населения от чрезвычайных ситуаций». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» |  | единиц |  | 0 | 0 | 0 | Уменьшение чрезвычайных происшествий и ситуаций природного и техногенного характера вследствие различных причин. |  |
| 2.2. | «Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» |  | человек |  | 0 | 0 | 0 | Уменьшение чрезвычайных происшествий и ситуаций природного и техногенного характера вследствие различных причин. |  |
| 2.3. | «Количество обученных специалистов РЗ ОП РСЧС» |  | человек |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.4. | «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты» |  | штук |  | - | - | - | Отсутствие средств |  |
| 2.5. | «Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения» |  | тыс.человек |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | Охват населения Ивановского сельского поселения - 100% |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | единиц |  | 19 | 19 | 19 | Погодные условия, отсутствие льда в зимний период |  |
| 3.2. |  | «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах» | человек |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.3. |  | «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях» | единиц |  | 15 | 10 | 15 | Проведено 15 сходов граждан сельского поселения |  |
| 3.4. |  | «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.5. |  | «Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек |  | 0 | 0 | 0 |  |  |

Таблица № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ивановского сельского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение наглядной агитации в сфере противопожарной безопасности | Администрация Ивановского сельского поселения | 01.01.2020 | 29.12.2020 | 01.01.2021 | 29.12.2021 | Усиление пропаганды мер пожарной безопасности и защиты ЧС | Выполнено- без финансовых затрат |  |
| 1.4. | Страхование добровольных пожарных | Администрация Ивановского сельского поселения | 01.01.2020 | 29.12.2020 | 01.01.2021 | 29.12.2021 | Страхование добровольной пожарной дружины | Страхование добровольной пожарной дружины на сумму 1,4 тыс.руб. |  |
| 1.5. | Приобретение противопожарных ранцев и рукавов | Администрация Ивановского сельского поселения | 01.01.2020 | 29.12.2020 | 01.01.2021 | 29.12.2021 | Приобретение ранцев и рукавов | Приобретены пожарные рукава и головки переходные на сумму 6,8 тыс.рублей |  |
| 1.6 | Иные расходы на пожарную безопасность (опашка) | Администрация Ивановского сельского поселения | 01.01.2020 | 29.12.2020 | 01.01.2021 | 29.12.2021 | проведение опашки населенных пунктов | выполнено- проведена опашка -2 раза на сумму 9,8 тыс.рублей. |  |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | АСС передача в район | Администрация Ивановского сельского поселения | 01.01.2020 | 29.12.2020 | 01.01.2021 | 29.12.2021 | передача полномочий в район на содержание АСС | полномочия переданы в район |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация проведения профилактической работы среди населения с целью предотвращения несчастных случаев на водных объектах | Администрация Ивановского сельского поселения | 01.01.2020 | 29.12.2020 | 01.01.2021 | 29.12.2021 | Усиление пропаганды мер безопасности на воде | Выполнено – без финансовых затрат |  |

Таблица № 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Ивановского сельского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2021 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 18,0 | 18,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 18,0 | 18,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | всего | 18,0 | 18,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 18,0 | 18,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Ивановского сельского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведённых в таблице № 1. С учётом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени достижения целей и решения задач Программа исполнена на 98%.

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета и иных источников ресурсного обеспечения  муниципальной программы, определённой путём сопоставления  фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы в целом и её подпрограмм, представленных в таблице № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, муниципальная программа исполнена 98%, что соответствует установленным интервалам  значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы на основе плана реализации муниципальной программы на 2021 год  Программа выполнена на 98% (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчётным путём показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа  «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности (расчётное значение 98).

Реализация мероприятий Программы позволила снизить общее количество пожаров, гибели людей и материальных потерь на территории Ивановского сельского поселения, создать систему повышения уровня пожарной безопасности и обеспечения оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения.