Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Ивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2022 г.			                                                                        № 27

с. Ивановка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Ивановское сельское поселение на 2018- 2022 годы» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации  Ивановского сельского поселения от  17.10.2018 № 86 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского сельского поселения» Администрация Ивановского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Ивановское сельское поселение на 2018-2022 годы» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Обнародовать настоящее постановление путем размещения на

официальном сайте Администрации Ивановского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ивановского

сельского поселения                                                                        О.В.Безниско

Приложение

к постановлению

Администрации

Ивановского сельского поселения

от 10.03.2022 № 27

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Ивановского сельского поселения «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Ивановское сельское поселение на 2018-2022 годы» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для увеличения количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения Ивановского сельского поселения, а также создания комфортных условий проживания на территории Ивановского сельского поселения проходит реализация муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Ивановское сельское поселение на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 19.12.2017 № 110 (действующая редакция от 30.12.2021 № 94 ), (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых проведено благоустройство 1 общественной территории:

Благоустройство территории кладбища, расположенного по адресу: Ростовская область, Сальский район, с.Ивановка, ул. Ивана Яицкого, 42. (Устройство ограждения).

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению контрольных событий муниципальной программы в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Ивановского сельского поселения» предусмотрена реализация  1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования» выполнено в полном объеме.

В ходе выполнения мероприятия было выполнено благоустройство территории кладбища, расположенного по адресу: Ростовская область, Сальский район, с.Ивановка, ул. Ивана Яицкого, 42. (Устройство ограждения)  выполнено в полном объеме.

Объемы выполненных работ: устройство ограждения 790,0 п. м, установка столбов 321 штуки, устройство калиток 2 штуки, устройство ворот 3 штук.

Сведения о выполнении основных мероприятий и контрольного события муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной  программы в 2021 году не оказывали влияние факторы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Решением Собрания депутатов Ивановского сельского поселения   от 31.05.2021 года № 197 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ивановского сельского поселения от 25.12.2020 № 174 «О бюджете Ивановского сельского поселения Сальского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» были запланированы на реализацию муниципальной программы на 2021 год денежные средства в сумме  1110,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 802,0 тыс. рублей.

местный бюджет – 308,8 тыс. рублей

В результате конкурсных процедур образовалась экономия средств в размере 162,2 тыс. рублей в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 100,9 тыс. рублей.

местный бюджет – 61,3 тыс. рублей

Решением Собрания депутатов Ивановского сельского поселения   от 28.12.2021 года № 26 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ивановского сельского поселения от 25.12.2020 № 174 «О бюджете Ивановского сельского поселения Сальского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» были скорректированы плановые назначения.

Исполнение расходов по муниципальной  программе составило    948,6             тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 701,1 тыс. рублей.

местный бюджет – 247,5 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальной  
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым:

показатель 1.1. «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» – 26,0 %;

показатель 1.2. «Количество установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования населения» – 186;

показатель 1.3. «Охват населения благоустроенными территориями общего пользования» – 18;

показатель 1.4. «Количество площадок, специально оборудованных  для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские игровые площадки и т.д.)» – 7;

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

6.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 – 100 %;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 100 %;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 100 %, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.2.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 100 %, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

6.3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного бюджетов, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  муниципальной программы составляет 100 %.

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

948,6 тыс. рублей / 948,6 тыс. рублей = 100 %.

6.3.3. Эффективность использования средств бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной	 программы:

948,6 / 948,6 тыс. рублей = 100,0 %, из них:

областной бюджет – 73,9 % или 701,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 26,1 % или 247,5 тыс. рублей.

99,9% - соответствует установленным интервалам значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности. Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Ивановское сельское поселение на 2018-2022 годы» в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности, сложившимся в результате выполненных работ.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм  и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Благоустройство общественной территории Ивановского сельского поселения | Благоустройство общественной территории Ивановского сельского поселения |  |
|  | 1.1.1 Благоустройство территории кладбища, расположенного по адресу: Ростовская область, Сальский район, с.Ивановка, ул. Ивана Яицкого, 42. (Устройство ограждения) | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Благоустройство общественной территории Ивановского сельского поселения | Благоустройство общественной территории Ивановского сельского поселения |  |
| 1.1. | Контрольное событие Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Благоустройство общественной территории Ивановского сельского поселения | Благоустройство общественной территории Ивановского сельского поселения |  |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Сальского района «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Ивановское сельское поселение на 2018-2022 годы» за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Ивановское сельское поселение на 2018-2022 годы » | всего | 948,6 | 948,6 | 948,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 701,1 | 701,1 | 701,1 |
|  | местный бюджет | 247,5 | 247,5 | 247,5 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ивановского сельского поселения» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий Ивановского сельского поселения» | всего | 948,6 | 948,6 | 948,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 701,1 | 701,1 | 701,1 |
|  | местный бюджет | 247,5 | 247,5 | 247,5 |
| 1.1.1. Благоустройство территории кладбища, расположенного по адресу: Ростовская область, Сальский район, с.Ивановка, ул. Ивана Яицкого, 42. (Устройство ограждения) | всего | 948,6 | 948,6 | 948,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 701,1 | 701,1 | 701,1 |
|  | местный бюджет | 247,5 | 247,5 | 247,5 |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования «Ивановское   сельское поселение» «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Ивановское   сельское поселение на 2018-2022 годы»

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Сальского района «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Ивановское сельское поселение на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры. | процентов | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ивановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процентов | 26 | 26 | 26 |  |
| 1.2. | Количество установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования населения | ед. | 186 | 186 | 186 |  |
| 1.3. | Охват населения благоустроенными территориями общего пользования | кв.м/чел. | 18 | 18 | 18 |  |
| 1.4. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские игровые площадки и т.д.) | ед. | 7 | 7 | 7 |  |