Таблица 12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

"Защита  населения  и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»     отчетный период 6- месяцев  2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов по состоянию на 01.10.2018 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.10.2018 |  |
| 1 | 2 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Пожарная безопасность" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : «Пожарная безопасность»; | Ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Мищенко В.В. |  | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности обучения и повышение уровня подготовки специалистов Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 33,0 | 11,1 | 11,1 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.: Приобретение наглядной агитации в сфере противопожарной безопасности |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2.: Покупка, установка и ремонт пожарных гидрантов 1.3. Приобретение первичных средств пожаротушения(для пожарных автомобилей) 1.4.Страхование добровольных пожарных 1.5. Обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность пожарно-техническому минимуму |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 13,7 0,7 1,3 | 0,0 11,1 0,0 0,0 | 0 11,1 |
| 1.1.3 | 1.6. Иные расходы на пожарную безопасность(опашка) | Ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Мищенко В.В. |  | Предупреждение пожаров | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 17,3 | 0,0 |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, предупреждение и ликвидация пожаров | X |  | X | X | X |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 33,0 | 11,1 | 11,1 |

Ведущий специалист(по муниципальному хозяйству)                                                           В.В.Мищенко