Российская Федерация

Администрация  Ивановского сельского поселения

Сальского района

Ростовской области

__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2018              				                                      № 64

с. Ивановка

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Ивановского сельского поселения от 30.08.2013 №40 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ивановском сельском поселении», постановлением Правительства Ростовской области от 13.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях обеспечения составления проекта бюджета Ивановского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Администрация Ивановского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Специалистам Администрации Ивановского сельского поселения по курируемым направлениям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ивановского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ивановского сельского поселения		           	О.В.Безниско

Постановление вносит

сектор экономики и финансов СупрягаЕ.Г.

Приложение к постановлению

Администрации Ивановского

сельского поселения

от 10.07.2018  № 64

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Ивановского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019-2021 годы, экономических показателей, исходных данных и сведений необходимых для составления проекта бюджета Ивановского сельского поселения на 2019-2021 годы по формам, установленным Администрацией Ивановского сельского поселения | до 20.09.2018 | Специалисты сектора экономики и финансов Администрации Ивановского сельского поселения начальник Межрайонной ИФНС № 16 по Ростовской области Богданчиков Р.Б. (по согласованию) |
| 2. | Предоставление информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Ивановского сельского поселения на 2019-2021 годы, согласованной с главой Администрации Ивановского сельского поселения | до 15.08.2018 | Начальник сектора экономики и финансов Супряга Е.Г. |
| 3. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Ивановского сельского поселения предложений для формирования бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, по формам, установленным постановлением Администрации Ивановского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ивановского сельского поселения | до 28.09.2018 | Специалисты Администрации Ивановского сельского поселения |
| 4. | Формирование и представление главе Администрации Ивановского сельского поселения параметров бюджета Ивановского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе изменений параметров бюджетных ассигнований на 2019-2020 годы и объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, подготовленных на основе: – прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Ивановского сельского поселения; – предельных показателей расходов бюджета Ивановского сельского поселения | до 26.10.2018 | Начальник сектора экономики и финансов Супряга Е.Г. |
| 5. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Ивановского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Ивановского сельского поселения на 2019- 2021 годы» | до 15.10.2018 | Ведущий специалист (экономист ) Яцкая С.Л. |
| 6. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Ивановского сельского поселения предельных показателей расходов местного бюджета на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов | до 31.10.2018 | Начальник сектора экономики и финансов Супряга Е.Г. |
| 7. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов проектов муниципальных программ Ивановского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2019 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные программы Ивановского сельского поселения | до 15.10.2018 | Ответственные исполнители муниципальных программ Ивановского сельского поселения |
| 8. | Подготовка проекта постановления Администрации Ивановского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ивановского сельского поселения на 2019-2021 годы» | до 10.10.2018 | Начальник сектора экономики и финансов Супряга Е.Г. |
| 9. | Подготовка проекта постановления Администрации Ивановского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Ивановского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | до 10.10.2018 | Начальник сектора экономики и финансов Супряга Е.Г. |
| 10. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Ивановского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в информационной системе «АЦК - Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Ивановского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ивановского сельского поселения | до 31.10 2018 | Начальник сектора экономики и финансов Супряга Е.Г. . |
| 11. | Подготовка проекта постановления Администрации Ивановского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Ивановского сельского поселения за 6 месяцев 2018 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Ивановского сельского поселения за 2018 год». | до 01.11.2018 | Ведущий специалист (экономист ) Яцкая С.Л. |
| 12. | Формирование паспортов муниципальных программ Ивановского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 26.10.2018 | Ответственные исполнители муниципальных программ Ивановского сельского поселения |
| 13. | Подготовка и предоставление в Собрание депутатов Ивановского сельского поселения проекта решения «О бюджете Ивановского сельского поселения Сальского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | до 14.11.2018 | Начальник сектора экономики и финансов Супряга Е.Г. |