Приложение

к постановлению Администрации  	Ивановского сельского поселения

от 14.10.2011 №131

План мероприятий

для открытия лицевых счетов  бюджетным учреждениям, созданным путем изменения типа существующих муниципальных учреждений Ивановского  сельского поселения

| № п.п | Наименование мероприятия | Орган, осуществляющий проведение мероприятия | Орган, в который предоставляются документы по результатам проведения мероприятия | Сроки проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование перечня подведомственных бюджетных учреждений | Администрация Ивановского сельского поселения | Финансовое управление Сальского района | До 10 ноября 2011 года |
| 2. | Формирование предложений в Перечень целевых субсидий и бюджетных инвестиций | Администрация Ивановского сельского поселения | Финансовое управление Сальского района | До 4 ноября 2011 года |
| 3. | Формирование Перечня публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, полномочия по исполнению которых в 2012 году будут переданы бюджетным учреждениям | Администрация Ивановского сельского поселения | Финансовое управление Сальского района | До 4 ноября 2011 года |
| 4. | Подготовка проекта Соглашения об открытии и ведении органами Федерального казначейства лицевых счетов для учета операций местных бюджетных учреждений | Сектор экономики и финансов Администрации Ивановского сельского поселения | УФК по РО | До 1 ноября 2011 года |
| 5. | Подготовка проекта Регламента обмена информацией между Администрацией Ивановского сельского поселения и УФК по РО | Сектор экономики и финансов Администрации Ивановского сельского поселения | УФК по РО | До 1 ноября 2011 года |
| 6. | Организация подписания Соглашений об открытии и ведении органами Федерального казначейства лицевых счетов для учета операций местных бюджетных учреждений и Регламента обмена информацией между Администрацией Ивановского сельского поселения и УФК по РО | Сектор экономики и финансов Администрации Ивановского сельского поселения | УФК по РО | До 1 ноября 2011 года |
| 7. | Переоформление лицевых счетов бюджетных учреждений, в том числе: |  |  |  |
| 7.1. | Предоставление заявки на включение реквизитов бюджетного учреждения в реестр бюджетных учреждений | Сектор экономики и финансов Администрации Ивановского сельского поселения | Финансовое управление Сальского района | До 20 декабря (в соответствии с графиком предоставления документов, необходимых для открытия лицевых счетов неучастникам бюджетного процесса (далее- график) |
| 7.2. | Открытие лицевых счетов бюджетными учреждениями, включенным в реестр бюджетных учреждений | Бюджетное учреждение | УФК(ОФК) по РО | Документы, необходимые для открытия новых лицевых счетов, предоставляются в сроки, согласованные с УФК по РО |
| 7.3. | Предоставление информации о реквизитах счетов для перечисления остатков средств от приносящей доход деятельности с лицевых счетов бюджетных учреждений | ГРБС | Финансовое управление Сальского района | В течении 3 рабочих дней после открытия нового лицевого счета |
| 7.4 | Предоставление заявки на исключение реквизитов бюджетного учреждения (включая полномочия по ведению приносящей доход деятельности) из Сводного реестра участников бюджетного процесса | ГРБС | Финансовое управление Сальского района | До 20 декабря 2011г. (одновременно с заявкой по п.п.7.1. Плана) |
| 8. | Предоставление информации о закрытии лицевых счетов, открытых бюджетным учреждениям как участникам бюджетного процесса в органах Федерального казначейства, или расчетных счетов в кредитных организациях | ГРБС | Финансовое управление Сальского района | Не позднее 5 рабочих дней после закрытия старого лицевого счета |