Российская Федерация

Ростовской области

Сальского района

Администрация Ивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01 марта 2017	 г.		                                                            № 12

с. Ивановка

| О внесении изменений в постановление №28 от 15.03.2016 «Об утверждении сведений о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Доступная среда» за 2015 год». |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области»,  постановлением Администрации Сальского района от  24.09.2013 № 1642 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского района», постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от  11.09.2013 № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского сельского поселения»,

постановляет:

1. Внести изменения в постановление от 15.03.2016 №28  «Об утверждении сведений о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Доступная среда» за 2015 год.» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить данное постановление на информационном сайте Ивановского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ивановского сельского поселения		                         О.В.Безниско

Копия верна. Ведущий специалист

по архивной, кадровой и правовой  работе                        А.Г. Бедрик

Приложение

к постановлению

Администрации

Ивановского сельского поселения

01.03.2017 № 12

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2015 год

Сведения о конкретных результатах  реализации муниципальной программы «Доступная среда»,

достигнутые за отчетный 2015 год

Программа состоит из одной подпрограммы: «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».

Для достижения поставленных в Программе целей в 2015 году необходимо было решение следующих основных задач:

обеспечение к 2020 году  беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Ивановского сельского поселения.

В 2015 году для реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Доступная среда»  были  привлечены средства местного бюджета.  Общий объем  денежных средств  для  финансирования муниципальной программы в 2016 году составил 45,0 тыс. рублей (таблица № 3).

Сведения о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2015 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что по целевым показателям достигнуты плановые значения (таблица № 1).

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В  2015 году  в программу вносились изменения  в связи с корректировкой  мероприятий и бюджетных средств:

Постановление Администрации Ивановского сельского поселения от 31.12.2015 №143

.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей  муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Все показатели,  запланированные на отчетный год муниципальной программы  выполнены. Степень    достижения   целей   (решения задач)  составила

100 %.

Оценка уровня освоения средств федерального, областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы:

степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм составила 100%;

мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены на 100%.

Исходя  из вышеперечисленных показателей, муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Ведущий специалист по кадровой

и архивной работе                                           А.Г.Бедрик

Таблица  № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в ивановском сельском поселении | процентов | 35 | 40 | 40 | – |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 50 | 50 | 50 | – |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | 10 | 10 | 10 | - |

Таблица № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие - адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации (приведение в соответствие санузла в здании Администрации Ивановского с/п) | Администрация Ивановского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 45,0 | 45,0 | - |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2 |  | Контрольное событие программы – проведение адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры | Администрация Ивановского сельского поселения | Х | - | Х | - | Х | Х | - |

Таблица №  3

Сведения  об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Доступная среда» за  2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Доступная среда» | всего | 45,0 | 45,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 45,0 | 45,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего | 45,0 | 45,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 45,0 | 45,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | приведение в соответствие санузла в здании Администрации Ивановского с/п | всего | 45,0 | 45,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 45,0 | 45,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Ведущий специалист по кадровой и

архивной работе                                                                                                               А.Г.Бедрик