Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Ивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.03.2017					                                                   №  19

с. Ивановка

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», в соответствии с постановлением Администрации  Ивановского сельского поселения от  11.09.2013 № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского сельского поселения» Администрация Ивановского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Муниципальная политика» по итогам 2016 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Ивановского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ивановского сельского поселения                                О.В. Безниско

Постановление вносит

- сектор экономики и финансов

Приложение к постановлению

Администрации Ивановского сельского поселения

от 02.03.2017  № 19

Отчет

о реализации муниципальной программы

Ивановского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2016 год

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 15.10.2013 № 114.

Выполнение муниципальной программы направлено на концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджета Ивановского сельского поселения при решении задач в области повышения эффективности  деятельности муниципальных служащих в Администрации Ивановского сельского поселения, повышение престижа  муниципальной службы, авторитета  муниципальных служащих и открытости деятельности  Администрации Ивановского сельского поселения, обеспечение   информированности  населения  о деятельности Администрации Ивановского сельского поселения.

Состав подпрограммы  Программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации Программы в соответствии с целями и задачами Программы.

Подпрограмма в составе Программы выделена по следующим принципам:

специфика отдельных сфер реализации Программы, приоритетность задач Программы.

Таким образом, сформирована 1 подпрограмма Программы:

- «Муниципальное управление»;

Подпрограмма Программы в свою очередь содержит ряд основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач подпрограммы Программы и Программы в целом.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2016год приведены в таблице № 1.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2016 год. Выполнение основных  программных мероприятий представлено в таблице № 2.

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено средств в размере 2,5тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 2,5 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по программе составило 100% или 2,5 тыс. рублей ,  в том числе:

- местный бюджет – 100%  или 2,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2016 году,  представлены в таблице № 3.

Подпрограмма 1.

«Муниципальное управление»

На реализацию мероприятий подпрограммы  «Муниципальное управление» на 2016 год предусмотрено средств в размере 
2,5 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 2,5 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100% или 2,5тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 100 % или 2,5 тыс. рублей;

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании 5 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году:

1. Совершенствование  правовой  и методической  основы  муниципальной  службы.

2. Обеспечение  дополнительного  профессионального  образования  муниципальных служащих (повышение квалификации, профессиональная  переподготовка).

3. Оптимизация  штатной  численности  муниципальных служащих.

4.Повышение престижа  муниципальной  службы, укрепление  кадрового потенциала  органов местного самоуправления.

5.Соблюдение  муниципальными служащими требований  должностных инструкций.

По состоянию на 01.01.2017 все 5 основных мероприятий	 выполнены в полном объеме (таблица № 2).

В ходе реализации основных   мероприятий   подпрограммы  в 2016 году достигнуты следующие  результаты:

- принято решение Собрания депутатов Ивановского сельского поселения от  28.09.2016  № 180 «Об утверждении положений о размерах должностных окладов, размерах дополнительных выплат муниципальным служащим в Ивановском сельском поселении и порядке их осуществления, правил исчисления денежного содержания, планировании средств на оплату труда»;

- в  2016 году курсы повышения квалификации посетил  -  1 муниципальный служащий:

- «Организация деятельности муниципальных органов  в сфере земельных и имущественных отношений»  ФГБОУ  ВО  «Донской  государственный  аграрный  университет» г. Новочеркасск - 1человек.

В 2016 году  в семинарах  приняли участие   5  муниципальных  служащих.

В  соответствии с Положением о премировании за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальных служащих в Ивановском сельском поселении, утвержденное решением Собрания депутатов Ивановского сельского поселения от 28.09.2016 №180 «Об утверждении положений о размерах должностных окладов, размерах дополнительных выплат муниципальным служащим в Ивановском сельском поселении и порядке их осуществления, правил исчисления денежного содержания, планировании средств на оплату труда», согласно критериев оценки эффективности работы муниципальным служащим выплачивались ежеквартальные премии за выполнение полученных заданий в полном объеме  и с соблюдением установленных сроков.

5 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности по представлению Сальской городской прокуратуры.

Оценка эффективности реализации

«Муниципальная политика» в 2016 году

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:

- Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы;

- Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат;

- Эффективность использования бюджетных средств
на реализацию отдельных мероприятий;

Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы» базируется на анализе следующих целевых показателей (индикаторов):

В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы в 2016 году достигнуты следующие результаты:

1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва  в 2016 году составила 0%.

Одним из способов современной кадровой работы является  внедрение методики формирования кадрового резерва. Резерв кадров формируется путем подбора  из внутренних и внешних ресурсов Администрации Ивановского сельского поселения,  предприятий и учреждений Ивановского сельского поселения.

Лица, включенные в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы, проходят индивидуальное собеседование и анкетирование.

В 2016 году в кадровый резерв  включен 1 человек, который соответствует требованиям, предъявляемым   для замещения должностей муниципальной службы.

2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса.

В соответствии с решением Собрания депутатов Ивановского сельского поселения от 11.03.2011 № 92 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы и должности руководителя «Ивановское сельское поселение» и при наличии вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Ивановского сельского поселения  в 2016 году было проведен 1 конкурс на замещение 1 вакантной должности муниципальной службы. По итогам конкурса 1 человек был принят на должность муниципальной службы, что составляет 17 процентов к общей численности муниципальных служащих.  	Программой была утверждена доля на замещение вакантных должностей муниципальной службы на основе конкурса в размере 0 процента, а выполнение этого показателя Программы  составило 17 процентов.

3. Доля  муниципальных  служащих  прошедших  курсы повышения квалификации составила 50% при плановом показателе 100,0%. Всего  в  2016 году  повысил квалификацию   1 человек, из них за счет средств местного бюджета 1 человек.

4. Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе.

Всего за 2016 год уволилось с муниципальной службы 4 человек, которые не достигли предельного возраста пребывания на муниципальной службе,  что составило 66,6% от общей численности муниципальных служащих.

5. Доля муниципальных служащих, имеющих  высшее профессиональное  образование составила 100%, при плановом показателе -100,0%.  Выполнение планового показателя составило 100%.

6. Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, составляет  100%. На  все 6 муниципальных   должностей разработаны и утверждены должностные инструкции, которые в полном объеме соответствуют установленным требованиям. В связи с периодическими изменениями федерального и областного законодательства о муниципальной службе в течение года проводилась корректировка должностных инструкций. Изменения также происходят при уточнении объема полномочий внутри аппарата Администрации Ивановского сельского поселения.

Итоги расчета следующие:

1. По степени достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы  «Муниципальная  политика» путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1, программа за 2016 год выполнена  на 100,0%, поэтому  имеет   высокий  уровень эффективности.

2. По степени соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, муниципальная программа исполнена на 100 %.

3. По критерию эффективности использования бюджетных средств
на реализацию отдельных мероприятий, показывающему расход бюджетных средств на одно мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию, все показатели соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Ивановского сельского поселения

«Муниципальная политика»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты | 61 | 67 | 67 | Показатель достигнут |
| Подпрограмма 1. «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 0 | 0 | 0 | Показатель достигнут |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | 17 | 0 | 17 | Показатель достигнут |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации | проценты | 100 | 100 | 50 | Показатель достигнут |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 1.5. | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям муниципальной службы | проценты | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ивановского сельского поселения

«Муниципальная  политика»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1 «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Ивановского сельского поселения | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | Продолжается реализация | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, принятие нормативных документов |  | принято решение Собрания депутатов Ивановского сельского поселения от 28.09.2016 № 180 «Об утверждении положений о размерах должностных окладов, размерах дополнительных выплат муниципальным служащим в Ивановском сельском поселении и порядке их осуществления, правил исчисления денежного содержания, планировании средств на оплату труда» |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) | Правовой отдел Администрации Ивановского сельского поселения | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | Совершенствование уровня профессионального образования муниципальных служащих |  | За истекший период 1муниципальный служащий прошел курсы повышения квалификации, 5 муниципальных служащих приняли участие в семинарах |  |
| 1.3. | Основное мероприятие Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | сектор экономики и финансов Администрации Ивановского сельского поселения | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | Соответствие штатной численности установленным нормативам |  | Штатная численность муниципальных служащих соответствует нормативам штатной численности муниципальных служащих на 2014-2016 годы |  |
| 1.6 | Основное мероприятие Соблюдение муниципальными служащими требований должностных инструкций | Правовой отдел Администрации Ивановского сельского поселения | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | Обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  | Доля должностей муниципальной службы для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе, составляет 100 процентов |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Ивановского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2016 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная политика | всего | 2,5 | 2,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2,5 | 2,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Муниципальное управление» | всего | 2,5 | 2,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2,5 | 2,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Повышение квалификации муниципальных служащих | всего | 2,5 | 2,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2,5 | 2,5 |

Ведущий специалист                                                         А.Г.Бедрик