Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Ивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.03.2017                   					                        №  21

с.Ивановка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения   «Развитие культуры»   за 2016  год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», в соответствии с постановлением Администрации  Ивановского сельского поселения от  11.09.2013 № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского сельского поселения» Администрация Ивановского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 15.10.2013  №  117 «Об утверждении  муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Развитие культуры», за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Ивановского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ивановского сельского поселения                                     О.В.Безниско

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации

Ивановского сельского поселения

от 02.03.2017  № 21

СВЕДЕНИЯ

о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2016 год

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 15.10.2013 № 117.

Целью муниципальной программы является сохранение исторического и культурного наследия Ивановского сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры,  повышении качества оказания муниципальных  услуг в сфере культуры.

Программа включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие культуры в Ивановском сельском поселении»;

На реализацию подпрограммы «Развитие культуры в Ивановском сельском поселении» общий объем израсходованных средств составил  1 786,8  тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета –            0,0 тыс. рублей,

из областного бюджета –          196,1 тыс. рублей,

из местных бюджетов –            1 590,7 тыс. рублей,

из внебюджетных источников –  0,0 тыс. рублей.

В целях развития библиотечного обслуживания населения Ивановского сельского поселения, обеспечения равного доступа населения Ивановского сельского поселения к информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечения комплектования и сохранности фондов библиотеки реализованы следующие мероприятия:

осуществлялось библиотечное обслуживание жителей Ивановского сельского поселения. Количество обслуживаемых населенных пунктов в 2016 году - 2;

проводились мероприятия по приобретению новых изданий и пополнению библиотечных фондов.

За отчетный год в библиотека с.Ивановка прошло 59    тематических мероприятий по патриотическому воспитанию, экологическому, здоровому образу жизни, трудовому и нравственному воспитанию. Мероприятия были приурочены к знаменательным и памятным датам.

Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности в Ивановском сельском поселении, проведены  следующие мероприятия:

организация и проведение муниципальным бюджетным  учреждением культуры Ивановского сельского поселения  массовых мероприятий, направленных на сохранение и развитие самодеятельного народного творчества.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Ивановского сельского поселения

«Развитие культуры» в 2016 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Итоги расчета следующие: все показатели соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, так как выполнены  на 100 %. По всем  показателям достигнут темп роста по сравнению с 2015 годом более чем на 100 %:

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий - темп роста показателя в 2016 году составляет на 0,3 %  больше по сравнению с прошлым годом;

увеличение количества пользователей библиотек - темп роста по сравнению с 2015 годом составил 0,1 %;

количество посещений библиотек – темп роста показателя в 2016 году составляет 102,0 % по сравнению с прошлым годом;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения образованием  – темп роста по сравнению с 2015 годом составил 260 %.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени эффективности и  достижения целей и решения задач Программа исполнена на 100 %;

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников финансирования муниципальной программы, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом,  муниципальная программа исполнена на 100 %.  Бюджетные средства всех уровней бюджета освоены на 100%.

3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления плановых и фактических показателей основных мероприятий подпрограммы  Программа выполнена на 100 % (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы  и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Развитие культуры» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (в сравнении с предыдущим годом) | процентов | 105 | 105,3 | 105,3 | - |
| 3. | Увеличение количества культурно-досуговых формирований | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 4. | Увеличение количества пользователей в библиотечных учреждениях | человек | 600 | 600 | 601 | увеличение данного показателя на 0,1% связано активизацией привлечения пользователей |
| 5 | Количество посещений библиотек | тыс. человек | 4,8 | 4,8 | 4,9 | увеличение данного показателя на 2,0% связано активизацией библиотечной деятельности |
| 6 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 7,4 | 19,3 | 19,3 |  |
| 7 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 75,4 | 74,7 | 74,7 | - |
| 8 | Проведение обучающих мероприятий культурно- досуговых учреждений | единиц | 4 | 4 | 4 | новый показатель введен в 2015 году, в соответствии с рекомендациями ГАУК «ОДНТ» |
| 9 | Проведение обучающих мероприятий библиотечных работников | единиц | 9 | 9 | 9 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Ивановском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение заработной платы работников культуры сельских поселений |  | 561,20 | 2150,71 | 2150,710 | - |
| 1.2. | «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  | - |
|  | Услуги по библиотечному обслуживанию населения | человек | 600 | 601 | 601 | увеличение данного показателя на 0,1% связано активизацией привлечения пользователей |
|  |  | экземпляров | 15636 | 15491 | 15491 | уменьшение данного показателя на 0,5% связано активизацией библиотечной деятельности |
|  | Услуги по методическому, консультационному и информационному обеспечению деятельности библиотек Ивановского сельского поселения | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| 1.3. | «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по поддержке народного творчества и культуры | мероприятие | 15 | 18 | 18 |  |
|  | Услуга по информационно- методическому обеспечению деятельности клубных учреждений | пособие | - |  | - | в 2015 году в соответствии с рекомендациями ГАУК «ОДНТ» данный показатель был изменен |
|  | Клубная работа | формирование | 15 | 18 | 18 | - |
|  | Услуги по методическому, консультационному и информационному обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры | мероприятие | 2 | 2 | 2 | новый показатель введен в 2015 году, в соответствии с рекомендациями ГАУК «ОДНТ» |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица  № 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение заработной платы работников культуры | Администрация Ивановского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | предоставление субсидии из областного бюджета на повышение заработной платы работникам культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | субсидии на повышение заработной платы Ивановскому сельскому поселению сумме 196,1 тыс. рублей | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2 | Мероприятие подпрограммы 1. «Развитие библиотечного дела» | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальского района «Ивановская поселенческая библиотека» директор Савченко О.А. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам | оказаны муниципальные услуги: библиотечное и информационное обслуживание пользователей библиотеки | - |
| 1.3 | Мероприятие подпрограммы 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | муниципальное бюджетное учреждение культуры Ивановского сельского поселения «СДК Ивановского с.п.» директор Рюмина Н.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | продолжается реализация | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов, народного творчества | оказаны муниципальные услуги: организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты -260; организация деятельности клубных формиро- ваний и формирова- ний самодеятельного народного творчества – 18. | 1.3 |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Развитие культуры» за  2016 год.

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Ивановского сельского поселения | развитие культуры | всего | 1786,8 | 1786,8 |
|  |  |  | областной бюджет | 196,1 | 196,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1590,7 | 1590,7 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 | развитие культуры | всего | 1786,8 | 1786,8 |
|  |  |  | областной бюджет | 196,1 | 196,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1590,7 | 1590,7 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | повышение заработной платы работников культуры | всего | 213,1 | 213,1 |
|  |  |  | областной бюджет | 196,1 | 196,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 17,0 | 17,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.1. | развитие библиотечного дела | всего | 320,0 | 320,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 44,2 | 44,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 275,8 | 275,8 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие 1.2. | развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 1466,7 | 1466,7 |
|  |  |  | областной бюджет | 151,9 | 151,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1314,8 | 1314,8 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист                                                          А.Г.Бедрик