Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Ивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 февраля 2018 г.                        с.Ивановка                                         № 20

Об утверждении сведений о реализации

муниципальной программы Ивановского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения»

за 2017 год.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области»,  постановлением Администрации Сальского района от  24.09.2013 № 1642 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского района», постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от  11.09.2013 № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского сельского поселения»,

постановляет:

1. Утвердить годовой отчёт о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения», утверждённой постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 15.10.2013 № 120«Об утверждении муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения», за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Обнародовать  данное постановление путем размещения на официальном  Интернет-сайте   Администрации Ивановского сельского поселения

и информационных стендах.

3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ведущего

специалиста по вопросам муниципального хозяйства Администрации

Ивановского сельского поселения Мищенко В.В..

Глава Администрации  Ивановского

сельского поселения:                                                                    О.В.Безниско

Подготовил:

Ведущий специалист ЖКХ

Мищенко В.В.

Приложение к постановлению

Администрации Ивановского сельского

поселения от 07.02.2018 № 20

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за  2017 год

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 15.10.2013  № 120 (действующая редакция от 30.12.2016 № 39).

Целью выполнения муниципальной программы является обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов, а также создание комфортных условий проживания на территории Ивановского сельского поселения.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения»;

2.  «Благоустройство территории Ивановского сельского поселения».

На реализацию Программы в 2017 году предусмотрено средств в размере  367,2тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет 367,2тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 фактическое исполнение по программе составило 100 % или 367,2 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 100% или 367,2тыс. рублей.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2017 году,  представлены в таблице № 1.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2017 год приведены в таблице № 2.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2017 год. Выполнение основных  программных мероприятий  представлено в таблице № 3.

Подпрограмма 1

«Обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году денежных средств не предусмотрено.

Подпрограмма 2

«Благоустройство территории Ивановского сельского поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году предусмотрено средств в размере 367,2тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 367,2 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100 % или 367,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2017 году финансирование предоставлялось на реализацию основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1.Содержание сетей уличного освещения.

В рамках данного мероприятия заключены следующие нормативные документ:

а) договор электроснабжения № 16006 от 01.01.2017 на услуги электроснабжения. Цена контракта составляет 244,9 тыс.  руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета –244,9 тыс. рублей;

б)  соглашение о расторжении договора электроснабжения  №16006 от 12.07.2017г.

в) доп. соглашение №1 к договору от 01.01.2017 №16006  от 02.03.2017г.

а) договор электроснабжения № 16006 от 30.06.2016 на услуги электроснабжения. Цена контракта составляет 211,7 тыс.  руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета –211,7 тыс. рублей;

б) дополнительное соглашение №1 от 31.07.2017г. к договору электроснабжения №16006 от 30.06.2017г.

в) дополнительное соглашение об  уменьшении суммы  №1 от 09.01.2018г. к договору электроснабжения №16006 от 30.06.2017г.

а) договор об оказании услуг по техническому обслуживанию №612017010 04747 от 01.03.2017 )  обслуживание линий уличного освещения. Цена контракта -29,4 тыс.рублей; Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета – 29,4 тыс. рублей, оплата произведена в январе 2018 г.;

б) договор возмездного оказания услуг № 0009-9014/17 от 09.02.2017г- замена электрического счетчика, цена договора 1,0 тыс.рублей; финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета – 1,0 тыс. рублей

На приобретение электротоваров израсходовано  в сумме 21,0 тыс.рублей. Финансирование работ осуществлялось за счет средств местного -21,0 тыс.рублей.

Основное мероприятие 2.2. Прочие расходы по благоустройству.

В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на покос сорной растительности, аккарицидные обработки кладбищ, стадионов, детских спортивных площадок, приобретение запчастей на косилки, аварийная рубка дерева, приобретение и высадка деревьев и цветов. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета – 116,7 тыс.рублей.

Таблица 1

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения»

за  2016

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения» | всего | 367,2 | 367,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 367,2 | 367,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по поддержанию объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 250,5 | 250,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 250,5 | 250,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Прочие расходы по благоустройству | всего | 116,7 | 116,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 116,7 | 116,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения » |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 33,6 | 33,6 | 33,6 | недостаточность проводимых мероприятий для улучшения показателя |
| 1.3. | уровень газификации Ивановского сельского поселения | процентов | 82,7 | 82,7 | 82,7 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Ивановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание сетей уличного освещения | м. кв | 70200 | 70200 | 70200 |  |
| 2.2. | Уборка территории | м. кв. | 15200 | 300000 | 340000 |  |
| 2.3. | Покос сорной растительности | м. кв. | 58000 | 250000 | 290000 | Покос сорной растительности происходит по мере необходимости |
| 2.4. | Аккарицидные обработки | га. | 12,5 | 14,45 | 14,45 |  |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Ивановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист Мищенко В.В. | 01.01.2017 |  | 29.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Максимальная освещенность улиц поселения, бесперебойная работа наружных сетей уличного освещения (оплата электроэнергии, обслуживание сетей уличного освещения) | Сумма профинансированных средств 250,5 тыс. руб |  |
| 2.2. | Аккарицидные обработки | Ведущий специалист Мищенко В.В. | 01.01.2017 |  | 29.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Ивановского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 39,3 тыс. руб, |  |
| 2.3 | Уборка территории | Ведущий специалист Мищенко В.В. | 01.01.2017 |  | 29.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Ивановского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 5,1 тыс. руб, |  |
| 2.4 | Покос сорной растительности | Ведущий специалист Мищенко В.В. | 01.01.2017 |  | 29.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Ивановского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 5,7 тыс. руб, |  |
| 2.5 | Приобретение и высадка деревьев и рассады цветов, устройства клумб, разбивка аллей | Ведущий специалист Мищенко В.В. | 01.01.2017 |  | 29.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Улучшения состояния зеленого фонда | Сумма профинансированных средств 13,6 тыс. руб, |  |
| 2.6 | Приобретение косилки и запчастей для косилок, краски , мусорных мешков. | Ведущий специалист Мищенко В.В. | 01.01.2016 |  | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | Улучшения состояния зеленого фонда | Сумма профинансированных средств 53,0тыс. руб, |  |