Российская Федерация

Администрация Ивановского сельского поселения

Сальского района

Ростовской области

________________________________________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2018                                                                          № 32

- с. Ивановка

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 13.09.2013 № 95 «Об утверждении порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского сельского поселения», Администрация Ивановского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.   Обнародовать  данное постановление путем размещения на официальном  Интернет-сайте   Администрации Ивановского сельского поселения и на информационных стендах.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

##### 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста Администрации Ивановского сельского поселения Мищенко В.В.

Глава Администрации

Ивановского сельского поселения				    О.В. Безниско

О.Лаврентьева

Постановление вносит ведущий специалист

ЖКХ Мищенко В.В.

Копия верна. Специалист первой категории

по архивной, кадровой и правовой работе                              М.Г. Савченко

Приложение к постановлению

Администрации Ивановского сельского поселения

от 19.03.2018_№  32

План реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое содержание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 2 Благоустройство территории Ивановского сельского поселения | Ведущий специалист Мищенко В.В | x | x | 678,8 | - | - | 678,8 | - |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселения (оплата уличного освещения) | Ведущий специалист Мищенко В.В | создание комфортных условий для проживания населения на территории поселения | Весь период | 350,0 | - | - | 350,0 | - |
| 3. | Основное мероприятие 2.2 Приобретение ламп, светильников, проводов, таймеров | Ведущий специалист Мищенко В.В |  | Весь период | 45,0 | - | - | 45,0 | - |
| 4. | Основное мероприятие 2.3 Скашивание и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений (борьба с клещами) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства |  | Весь период | 145,0 | - | - | 145,0 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.4 Приобретение и высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей |  |  |  | 34,0 |  |  | 34,0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.5 Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве( приобретение запасных частей на косилки) |  |  |  | 104,8 |  |  | 104,8 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 678,8 | - | - | 678,8 |  |