проект

Российская Федерация

Ростовской области

Сальского района

Администрация Ивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ____________2017			                                                            №

с. Ивановка

| О внесении изменений в постановление №28 от 15.03.2016 «Об утверждении сведений о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Доступная среда» за 2015 год». |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области»,  постановлением Администрации Сальского района от  24.09.2013 № 1642 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского района», постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от  11.09.2013 № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского сельского поселения»,

постановляет:

1. Внести изменения в постановление от 15.03.2016 №28  «Об утверждении сведений о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Доступная среда» за 2015 год.» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить данное постановление на информационном сайте Ивановского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ивановского сельского поселения		                         О.В.Безниско

Приложение

к постановлению

Администрации

Ивановского сельского поселения

_______2017 №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2015 год

Сведения о конкретных результатах  реализации муниципальной программы «Доступная среда»,

достигнутые за отчетный 2015 год

Программа состоит из одной подпрограммы: «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».

Для достижения поставленных в Программе целей в 2015 году необходимо было решение следующих основных задач:

обеспечение к 2020 году  беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Ивановского сельского поселения.

В 2015 году для реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Доступная среда»  были  привлечены средства местного бюджета.  Общий объем  денежных средств  для  финансирования муниципальной программы в 2016 году составил 45,0 тыс. рублей (таблица № 3).

Сведения о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2015 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что по целевым показателям достигнуты плановые значения (таблица № 1).

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В  2015 году  в программу вносились изменения  в связи с корректировкой  мероприятий и бюджетных средств:

Постановление Администрации Ивановского сельского поселения от 31.12.2015 №143

.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей  муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Все показатели,  запланированные на отчетный год муниципальной программы  выполнены. Степень    достижения   целей   (решения задач)  составила

100 %.

Оценка уровня освоения средств федерального, областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы:

степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм составила 100%;

мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены на 100%.

Исходя  из вышеперечисленных показателей, муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Ведущий специалист по кадровой

и архивной работе                                           А.Г.Бедрик

Таблица  № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в ивановском сельском поселении | процентов | 35 | 40 | 40 | – |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 50 | 50 | 50 | – |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | 10 | 10 | 10 | - |

Таблица № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие - адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации (приведение в соответствие санузла в здании Администрации Ивановского с/п) | Администрация Ивановского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 45,0 | 45,0 | - |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2 |  | Контрольное событие программы – проведение адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры | Администрация Ивановского сельского поселения | Х | - | Х | - | Х | Х | - |

Таблица №  3

Сведения  об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Доступная среда» за  2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Доступная среда» | всего | 45,0 | 45,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 45,0 | 45,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего | 45,0 | 45,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 45,0 | 45,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | приведение в соответствие санузла в здании Администрации Ивановского с/п | всего | 45,0 | 45,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 45,0 | 45,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Ведущий специалист по кадровой и

архивной работе                                                                                                               А.Г.Бедрик