Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Ивановского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2025 с.Ивановка № 60

О внесении изменений в постановление

Администрации Ивановского сельского

поселения от 14.11.2018г. № 94

В соответствии с постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 21.10.2024 № 118 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского сельского поселения» и распоряжением Администрации Ивановского сельского поселения от 30.08.2018 № 75/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ивановского сельского поселения» Администрация Ивановского сельского поселения

**постановляет:**

1. Внести в постановление Администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2018 № 94 «Об утверждении муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Ивановского сельского поселения в сети Интернет (https://ivanovskoe-sp.ru/)
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ивановского сельского поселения А.С.Удалой

Постановление вносит

Ведущий специалист (по муниципальному хозяйству)

Попова Ю.В.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Ивановского сельского поселения

от 24.06.2025 № 60

Изменения, вносимые в постановление

Администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2018 № 94 «Об утверждении муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения»

1. Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение

к постановлению

Администрации Ивановского

сельского поселения

от 14.11.2018 № 94

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы

Ивановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы

Ивановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения»

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения» (далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ивановского сельского поселения.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

Развитие жилищной сферы является приоритетным направлением социально-экономического развития Ростовской области.

Важную роль в улучшении жилищных условий населения играет своевременность и масштабность проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

В структуре жилищного фонда существенный объем занимает жилье, нуждающееся в ремонте крыш и фасадов, усилении грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций, замене внутридомовых инженерных коммуникаций.

Одной из актуальных тенденций развития ЖКХ является повышение информированности населения в правовых вопросах управления многоквартирными домами в целях принятия грамотных управленческих решений.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Ивановского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- повышение эксплуатационной надежности объектов теплоэнергетики;

- снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ивановского сельского поселения;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры Ивановского сельского поселения;

- увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Ивановского сельского поселения;

- обеспечение государственной поддержки Ивановского сельского поселения в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры;

- улучшение условий организации благоустройства территории поселения, обеспечение чистоты и порядка;

- улучшение технического состояния многоквартирных домов, в том числе посредством проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Ивановского сельского поселения.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселения, комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Ивановского сельского поселения, является целью муниципальной программы, которая определена, в том числе, с учетом положений стратегических документов.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=459764&date=11.06.2024&dst=100016&field=134) Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018№ 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

- повышение эксплуатационной надежности и увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Ивановского сельского поселения;

- улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории Ивановского сельского поселения;

- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Ивановского сельского поселения;

- повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ивановского сельского поселения;

- улучшение условий организации благоустройства территории поселения, обеспечение чистоты и порядка.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

- строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектной документации на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышению уровня информированности населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере;

- ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Ивановского сельского поселения;

- созданию условий для увеличения количества многоквартирных домов, в которых реализованы мероприятия, направленные на улучшение их технического состояния.

- создание условий для улучшения организации благоустройства территории поселения, обеспечения чистоты и порядка.

Участие Администрации Ивановского поселении в реализации муниципальной программы предусмотрено по следующим направлениям:

- содействие в проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

-строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

Реализация перечисленных направлений осуществляется как за счет собственных средств местных бюджетов, так и при финансовой поддержке из федерального и областного бюджетов.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Ивановского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | глава Администрации Ивановского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Администрация Ивановского сельского поселения, ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы;  этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Ивановского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Ивановского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами к 2030 году. | |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 3280,3 тыс. рублей:  этап I: 2610,8 тыс. рублей;  этап II: 669,5 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области. |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |
| 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Ивановского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Ивановского сельского поселения,  обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля организаций коммунального  комплекса, осуществляющих производство  товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-  , электроснабжению, водоотведению, очистке  сточных вод, утилизации (захоронению)  твердых бытовых отходов и использующих  объекты коммунальной инфраструктуры на  праве частной собственности, по договору  аренды или концессии, участие субъекта  Российской Федерации и (или) городского  округа (муниципального района) в уставном  капитале которых составляет не более 25  процентов, в общем числе организаций  коммунального комплекса, осуществляющих  свою деятельность на территории городского  округа (муниципального района), процентов | ОМСУ | - | % | статистический | 83,3 | 2023 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376&date=11.06.2024) Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»,  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398016&date=11.06.2024) Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Администрации Ивановского сельского поселения | взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | | | |
| 1.1 Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство» | | | | | |
| Ответственный за реализацию: Администрация Ивановского сельского поселения (ведущий специалист ЖКХ).  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | |
| 1.1.1 | Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ивановского сельского поселения | повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ивановского сельского поселения | | доля населения Ивановского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами | |
| 1.2 Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения» | | | | | |
| Ответственный за реализацию: Администрация Ивановского сельского поселения (ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения).  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | |
| 1.2.1 | Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ивановского сельского поселения | повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ивановского сельского поселения | | доля населения Ивановского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами | |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения» (всего), в том числе: | 469,5 | 100,0 | 100,0 | 669,5 |
| местный бюджет | 469,5 | 100,0 | 100,0 | 669,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения», в том числе: | 469,5 | 100,0 | 100,0 | 669,5 |
| местный бюджет | 469,5 | 100,0 | 100,0 | 669,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Администрация Ивановского сельского поселения  ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Ивановского сельского поселения | - | муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ивановского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество заключенных муниципальных контрактов с подрядными организациями в области жилищно-коммунального хозяйства на территории Ивановского сельского поселения с Администрацией Ивановского сельского поселения | - | МП | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Ивановского сельского поселения (ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения) |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности  жилищно-коммунальных услуг для населения Ивановского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Содержание, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | оказание услуг (выполнение работ) | количество населенных пунктов, в которых реализованы мероприятия, направленные на содержание, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | единиц | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  «Финансовое обеспечение иных расходов бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района» | оказание услуг (выполнение работ) | количество населенных пунктов, в которых реализованы мероприятия, направленные на обеспечение иных расходов бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района | единиц | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Содержание, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 951 0502 02401 29050 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение иных расходов бюджета Ивановского сельского поселения Сальского района» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 951 0502 02401 99990 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного  органа Ивановского сельского поселения, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности  жилищно-коммунальных услуг для населения Ивановского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Содержание, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и» | Х | Администрация Ивановского сельского поселения, (ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения)) | | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения средств Ивановского сельского поселения | 31 января 2025 г. | | Администрация Ивановского сельского поселения, (ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения)) | Решение собрания депутатов Ивановского сельского поселения | нет  информационной системы |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2025 г. | | Администрация Ивановского сельского поселения, (ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения)) | Муниципальные контракты | нет  информационной системы |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода утверждения распределения средств Ивановского сельского поселения | 31 января 2026 г. | | Администрация Ивановского сельского поселения, (ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения)) | Решение собрание депутатов Ивановского сельского поселения | нет  информационной системы |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2026 г. | | Администрация Ивановского сельского поселения, (ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения)) | Муниципальные контракты | нет  информационной системы |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Мониторинг хода утверждения распределения средств Ивановского сельского поселения | 31 января 2027 г. | | Администрация Ивановского сельского поселения, (ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения)) | Решение собрание депутатов Ивановского сельского поселения | нет  информационной системы |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2027 г. | | Администрация Ивановского сельского поселения, (ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения)) | Муниципальные контракты | нет  информационной системы |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство территории поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение благоустройства территории Ивановского сельского поселения с целью повышения комфортных условий проживания граждан» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Администрации Ивановского сельского поселения  (ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Ивановского сельского поселения | - | муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества благоустройства на территории Ивановского сельского поселения » | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество заключенных муниципальных контрактов с подрядными организациями в области благоустройства на территории Ивановского сельского поселения с Администрацией Ивановского сельского поселения | возрастающий | МП | единиц | 4 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | Администрация Ивановского сельского поселения, (ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения)) |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества благоустройства на территории Ивановского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Расходы на ремонт и содержание сетей уличного освещения, оплату уличного освещения» | оказание услуг (выполнение работ) | количество населенных пунктов, в которых реализованы мероприятия, направленные на благоустройство территории за отчетный период | единиц | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству» | оказание услуг (выполнение работ) | количество населенных пунктов, в которых реализованы мероприятия, направленные на благоустройство территории за отчетный период | единиц | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения » (всего), в том числе: | Х | 469,5 | 100,0 | 100,0 | 669,5 |
| областной бюджет | Х | - | - | - | - |
| местный бюджет | Х | 469,5 | 100,0 | 100,0 | 669,5 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Расходы на ремонт и содержание сетей уличного освещения, оплату уличного освещения», в том числе: | 951 0503 02402 29070 | 435,0 | 100,0 | 100,0 | 635,0 |
| областной бюджет | Х | - | - | - | - |
| местный бюджет | Х | 435,0 | 100,0 | 100,0 | 635,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству», в том числе: | 951 0503 02402 29090 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 34,5 |
| областной бюджет | Х | - | - | - | - |
| местный бюджет | Х | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 34,5 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного  органа Ивановского сельского поселения, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения качества  предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Ивановского сельского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Расходы на ремонт и содержание сетей уличного освещения, оплату уличного освещения» | Х | Администрация Ивановского сельского поселения, (ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения)) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения средств Ивановского сельского поселения | 31 января 2025 г. | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения) | Решение собрании депутатов Ивановского сельского поселения | нет  информационной системы |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2025 г. | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения) | Муниципальные контракты | нет  информационной системы |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода утверждения распределения средств Ивановского сельского поселения | 31 января 2026 г. | Администрация Ивановского сельского поселения, ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения) | Решение собрание депутатов Ивановского сельского поселения | нет  информационной системы |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2026 г. | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения) | Муниципальные контракты | нет  информационной системы |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Мониторинг хода утверждения распределения средств Ивановского сельского поселения | 31 января 2027 г. | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения) | Решение собрание депутатов Ивановского сельского поселения | нет  информационной системы |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2027 г. | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения) | Муниципальные контракты | нет  информационной системы |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству» | Х | Администрации Ивановского сельского поселения, (ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения)) | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения средств Ивановского сельского поселения | 31 января 2025 г. | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения) | Решение собрании депутатов Ивановского сельского поселения | нет  информационной системы |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2025 г. | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения) | Муниципальные контракты | нет  информационной системы |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода утверждения распределения средств Ивановского сельского поселения | 31 января 2026 г. | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения) | Решение собрание депутатов Ивановского сельского поселения | нет  информационной системы |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2026 г. | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения) | Муниципальные контракты | нет  информационной системы |
| 1.2.5. | Контрольная точка 1.1.5. Мониторинг хода утверждения распределения средств Ивановского сельского поселения | 31 января 2027 г. | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения) | Решение собрание депутатов Ивановского сельского поселения | нет  информационной системы |
| 1.2.6. | Контрольная точка 1.1.6. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2027 г. | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Ивановского сельского поселения) | Муниципальные контракты | нет  информационной системы |