Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Ивановского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 октября 2013 г.                                                                                                               № 31/4

с. Ивановка

Об утверждении плана реализации

муниципальной  программы Ивановского

сельского поселения «Развитие культуры»  на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 11.09.2013 № 95«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского сельского поселения»:

- Утвердить план реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Развитие культуры»   на 2014 год (далее - план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Специалистам Администрации Ивановского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Ивановского

сельского поселения:                                                                                О.В.Безниско

Подготовил:

начальник сектора экономии

и финансов Е.Г.Супряга

Приложение к распоряжению

Администрации Ивановского сельского

поселения от 15.10.2013 №31/4

План

реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Развитие культуры»   на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры и искусства | Муниципальные учреждения культуры Ивановского сельского поселения | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | весь период | 1469,0 |  |  | 1469,0 |  |
| 2 | 1.2. Развитие библиотечного дела | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальского района «Ивановская поселенческая библиотека» | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | весь период | 262,3 |  |  | 262,3 |  |
| 3 | 1.3 Развитие культурно-досуговой деятельности | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальского района «Сельский дом культуры Ивановского сельского поселения» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период | 1206,7 |  |  | 1206,7 | - |